# Module A41

### Mars 2003

EXERCICE 1 (graphe)

La mise en exploitation d'un nouveau gisement minier demande la réalisation d'un certain nombre de tâches,. Le tableau suivant énumère ces différentes tâches, leurs durées ainsi que leurs relations d'antériorité immédiates.

| TACHES | LIBELLE | DUREE (en mois) | TACHES PREALABLES |
| --- | --- | --- | --- |
| a b c d e f g h i j k l | Obtention du permis d'exploitation Etablissement d'une piste de 6 km Transport et installation des 2 sondeuses Création de bâtiments provisoires pour le bureau et le logement des ouvriers Goudronnage de la piste Adduction d'eau Campagne de sondage Forage et équipement de 3 puits Transport et installation au fond du matériel d'installation Construction de bureaux et de logements en dur Traçage et aménagement du fond Construction d'une laverie | 4 6 0,5 1 2 3 8 6 1 8 12 8 | a b b b b c, d e, f, g h, j e, f, g h, j h, j |

Tracer le graphe associé

Calculer le chemin critique, sa valeur , les dates au plus tôt, les dates au plus tard, les marges.

Tous les résultats devront être justifiés.

EXERCICE 2  (FA)

A la Banque Générale , les clients se font servir par deux employés, l'un traitant les virements, l'autre les retraits. Les taux d'arrivée des clients sont identiques pour chaque guichet: 12 clients par heure. On les suppose arriver selon un processus de Poisson.

Les temps de service sont identiques aux deux guichets, distribués exponentiellement de moyenne 4 minutes.

1 Quelle est la probabilité d'attente, et le temps moyen d'attente.

2 Le directeur de l'agence, ancien élève de l’ENIC, décide de regrouper les deux services, en demandant à chaque employé d'exécuter indifféremment chacune des opérations, les clients voyant ainsi une file unique. Le Directeur a-t-il bien assimilé ses cours de "Files d'attente" (les temps d'attente ont-ils diminué) ?

EXERCICE 3 (MARKOV)

Tous les samedis un étudiant de l'ENIC domicilié à Lyon rentre chez lui. Il a à sa disposition 3 moyens de transport : le train, la voiture et l'avion.

Si un lundi il a pris l'avion, le suivant il prendra le train avec une probabilité de 0,5 et la voiture avec une probabilité de 0,2. s'il a pris sa voiture, il prendra l'avion avec une probabilité de 1. Et enfin s'il a pris le train, le lundi suivant il utilisera sa voiture avec une probabilité de 0,8 et le train avec une probabilité de 0,2.

1-Modéliser le problème.

2-Aujourd'hui samedi il a pris sa voiture, avec quelle probabilité l'utilisera-t-il dans 2 semaines.

3- Peux-t-on prévoir avec quelle probabilité il utilisera tel ou tel moyen à long terme. Si oui pourquoi? Quelles sont alors ces probabilités.